## Slide 1: Aufgabe A1008
Von Steven Butz, Nicolas Equit, Tom Russ, Christian Bartsch

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Schätzmethoden
  Poker Planning
  Delphi
  PERT
Fazit & Wahl der Schätzmethode

## Slide 3: Einleitung - Ausgangs Situation
Innovatives Startup wird zu prozessorientiertem Mittelstandsunternehmen transformiert
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Identifikation und Nachvollziehbarkeit zwischen geplanten, umgesetzten und verkauften Aufwänden
Team zur Definition und Identifikation von Entwicklungsaufwänden

## Slide 4: Einleitung - Einordnung

## Slide 5: Poker Planning - Methode

## Slide 6: Poker Planning - Beispiele

## Slide 7: Delphi - Methode

## Slide 8: Delphi - Beispiele

## Slide 9: PERT – Program evaluation and review technique
Schätzungsmethode aus dem Projektmanagement-Feld
Auch: PERT-Schätzung, Dreipunktschätzung, Drei-Zeiten-Methode
Zeitschätzung, keine Kosten
Identifikation der wahrscheinlichsten Verzögerungsursachen
PERT-Diagramm

## Slide 10: PERT – Funktionsweise
Alle Events und Aktivitäten / Arbeitsschritte des Projekts identifizieren
-> Diese nennt man auch Nodes
Plan erstellen: Zusammenhang von Nodes
-> Bsp.: Um an Node C zu arbeiten muss Node A fertig sein
Für alle Nodes schätzen: min., max. und ø Dauer
Geschätzte Dauer: 66,6% Ø 16,6% min. 16,6% max.
Herausfinden des „kritischen Pfades“

## Slide 11: PERT - Diagramm
Frühester Start | Frühestes Ende
Spätester Start | Spätestes Ende
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Abhängig von | - | - | B | A, C | B | E | D, E | F
Geschätzte Dauer | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6
A | 
0 | 5
17 | 23
Start
Ende
B | 
0 | 8
0 | 8
C | 
8 | 14
16 | 23
D | 
14 | 18
23 | 27
E | 
8 | 15
8 | 15
F | 
15 | 24
15 | 24
G | 
18 | 21
27 | 30
H | 
24 | 30
24 | 30

## Slide 12: PERT - Anwendungsgebiete
Große, komplexe Projekte
Einmalige / nicht-routine Projekte
Forschung und Entwicklung

## Slide 13: PERT – Vor-/Nachteile
Vorteile
Toll
Nachteile
Erstellung erfordert hohen Zeit- und Arbeitsaufwand

## Slide 14: PERT - Beispiele

## Slide 15: Fazit & Wahl der Schätzmethode

## Slide 16
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!


## Slide 17: Literaturverzeichnis
A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling
Autor: Harold R. Kerzner
Jahr: 2009
Verlag: Wiley
ISBN-10: 0-470-50383-1
ISBN-13: 978-0-470-50383-6
Seite 494/495

## Slide 18: Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Planning Poker - Die agile Aufwandsschätzung (adito.de), entnommen am 22.04.2022

## Slide 19: Anlagen