## Slide 1: Aufgabe A1008
Von Steven Butz, Nicolas Equit, Tom Russ, Christian Bartsch

## Slide 2: Inhalt
Aufgabenstellung
Schätzmethoden
  Poker Planning
  Delphi
  PERT
Fazit & Wahl der Schätzmethode

## Slide 3: Aufgabenstellung
Innovatives Startup wird zu prozessorientiertem Mittelstandsunternehmen transformiert
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Identifikation und Nachvollziehbarkeit zwischen geplanten, umgesetzten und verkauften Aufwänden
Team zur Definition und Identifikation von Entwicklungsaufwänden

## Slide 4: Aufwandschätzung – Einordnung
Projektmanagement im Bereich der Planung
Im Bereich Planung unter Terminplanung
Eine der schwierigsten, aber auch wichtigsten Aufgaben des Projektmanagements
Ziel: zeitlichen und damit auch finanziellen Rahmen eines Projekts ermitteln
vgl. Grotherr, 2013

## Slide 5: Aufwandschätzung - MetHoden Planning Poker/Scrum Poker
  Was?: Agile Aufwandschätzung (Zeit)
  Mittel: 13 Karten (0-100, ? , Kaffeetasse)
  Idee: Jede Karte schätzt den Aufwand einer Teilaufgabe
  Mitspieler: Moderator (Scrum Master) , Mitglieder des Entwicklungsteams/Auftraggebers
Quellen:
vgl. Pries/Quigley, 2010, S. 29 ff.

## Slide 6: Funktionsweise Poker - Planning
Vorbereitung
  Definition der zu bewertenden Aufgaben
Durchführung
  Diskussion in der Gruppe der Aufgaben
  Schätzen des Aufwandes
Ergebnisfindung
  Konsens
  geringe Abweichung
  große Abweichung
Ende
  Summe aller Teilaufgaben werden mit Projektaufwand verglichen evtl. Priorisierung
Quellen:
Anlage 1

## Slide 7: Poker Planning - Vor- /NAchteile
Vorteile | Nachteile
schnell & einfach | teuer aufgrund von Experten
Strukturiert wegen Moderator | Experten beeinflussbar
Konsensorientiert und gruppendynamisch | kein Recycling möglich
Höhere Qualität und Akzeptanz | 
Teambuilding | 
Verschiedene Sichtweisen | 
Quellen:
Eigene Darstellung
vgl. Pries/Quigley, 2010, S. 29 ff.
vgl. Trendowicz/Jeffery, 2014, S. 336 f.

## Slide 8: Poker Planning - Beispiele
Softwareentwicklung
Produktenwicklung

## Slide 9: Delphi - Methode
Die Bezeichnung der Methode gründet der Historie wegen, in der gleichnamigen Stadt Delphi in Griechenland. Dort soll es schriftlichen Überlieferungen zufolge ein Orakel gegeben haben, an welches man sich wenden konnte um eine Vorhersage für die Zukunft zu erhalten.
Quelle: Vgl. Romeike & Hager, 2020, S. 29ff.

## Slide 10: Delphi - Methode
Ansätze der empirischen Sozialforschung | 
Quantitativ: | Qualitativ:
Überprüfung vorhandener Theorien und Hypothesen | Entwicklung neuer Theorien und Hypothesen
Quellen:
Eigene Darstellung
vgl. https://www.scribbr.de/methodik/empirische-sozialforschung/
vgl. Moon, 2021, S. 138, 152, 169

## Slide 11: Delphi - Methode
Perspektive1
Perspektive2
Perspektive3
Statistische Auswertung
„Die Orientierung der eigenen Antwort an die soziale Erwünschtheit und daraus resultierende Verzerrungen der Antworten können bei der Meinungsfindung durch die anonyme Methode des Delphi-Verfahrens gezielt vermieden werden.“ (Moon, 2021, S. 154)
Quellen:
Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 152
vgl. Moon, 2021, S. 153f.

## Slide 12: Delphi - Methode
Typ1
Qualitativ
Typ2
Qualitativ und Quantitativ
Typ3
Überwiegend Quantitativ
Typ4
Quantitativ
Quelle: Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 154ff.

## Slide 13: Delphi - Methode
- können durch Irrtum der Experten Fehler aufweisen
- sind aufgrund der Einteilung in mehrere Phasen zeitintensiv
- können durch Missgunst einzelner Experten gewollt verfälscht werden
- bieten eine Informationsgrundlage
- sind abgesehen vom ersten Typus anonym
- ermöglichen es, abgesehen vom Typus1, durch das iterative Verfahren, ein Überdenken ursprünglicher Einschätzungen zu bewirken und diese zu strukturieren
- können auch online erfolgen und sind damit örtlich unabhängig
Delphi Befragungen…
Quellen: Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 154ff.
vgl. Schmieder, 2019, S. 20f.

## Slide 14: Delphi - Beispiele
Projektmanagement
Ethisch-Rechtliche Themen
Politik
Quellen: Eigene Darstellung
vgl. Bühring, 2021, S. 23
vgl. Mühlbacher, 2014, S. 60f.
vgl. https://www.jsec.uni-jena.de/neuigkeiten/delphi-befragung
vgl. https://www.uni-jena.de/211011-verhaltenswandel

## Slide 15: PERT – Program evaluation and review technique
Zeitschätzungsmethode aus dem Projektmanagement-Feld
Auch: PERT-Schätzung, Dreipunktschätzung, Drei-Zeiten-Methode
Identifikation der wahrscheinlichsten Verzögerungsursachen
PERT-Diagramm
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 16: PERT – Funktionsweise
Alle Events und Aktivitäten / Arbeitsschritte des Projekts identifizieren
-> Diese nennt man auch Nodes
Plan erstellen: Zusammenhang von Nodes
-> Bsp.: Um an Node C zu arbeiten muss Node A fertig sein
Für alle Nodes schätzen: min., max. und ø Dauer
Geschätzte Dauer: 66,6% Ø 16,6% min. 16,6% max.
Herausfinden des „kritischen Pfades“
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 17: PERT - Diagramm
Frühester Start | Frühestes Ende
Spätester Start | Spätestes Ende
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Abhängig von | - | - | B | A, C | B | E | D, E | F
Geschätzte Dauer | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6
A | 
0 | 5
17 | 23
Start
Ende
B | 
0 | 8
0 | 8
C | 
8 | 14
16 | 23
D | 
14 | 18
23 | 27
E | 
8 | 15
8 | 15
F | 
15 | 24
15 | 24
G | 
18 | 21
27 | 30
H | 
24 | 30
24 | 30
Quellen: Eigene Darstellung

## Slide 18: PERT – Vor-/Nachteile
Vorteile
Inaktivität kürzen
Verzögerungen verhindern
Nachteile
Erstellung erfordert hohen Zeit- und Arbeitsaufwand
Erfordert hohen Detailgrad
Reduzierte Entscheidungsfähigkeit
Fokus liegt nur auf Zeit, keine Kosten
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 19: PERT - Anwendungsgebiete
Große, komplexe Projekte
Einmalige / nicht-routine Projekte
Forschung und Entwicklung
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 20: PERT – Fallbeispiel 1 – Bau eines Kulturgebäudes
Rahmenbedingungen:
  Bau ist kein Standardablauf
  Teilprojekte werden von vielen verschiedenen Auftragsnehmern ausgeführt
Pert eignet sich hier, da…
  … das Projekt einzigartig ist, es gibt keine historischen Daten für Prognosen
  … der Bau des Gebäudes (sei es eine Oper, Arena, etc.) komplex ist
  … die Auftragnehmer besser koordiniert werden können
  … die Arbeitsschritte und deren Abhängigkeit bekannt ist
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 21: PERT – Fallbeispiel 2 –
Rahmenbedingungen:
  Bau ist kein Standardablauf
  Teilprojekte werden von vielen verschiedenen Auftragsnehmern ausgeführt
Pert eignet sich hier, da…
  … das Projekt einzigartig ist, es gibt keine historischen Daten für Prognosen
  … der Bau des Gebäudes (sei es eine Oper, Arena, etc.) komplex ist
  … die Auftragnehmer besser koordiniert werden können
  … die Arbeitsschritte und deren Abhängigkeit bekannt ist
Quellen:
vgl. Kerzner, 2009, S. 494f.

## Slide 22: Fazit & Wahl der Schätzmethode
Delphi und Planning Poker erfordern Experten
  Sind diese im Startup schon vorhanden, wird Planning Poker empfohlen
  Als Ergebnis nur Gesamtaufwand, damit auch indirekt Kosten
  Wenn keine/nicht genug Experten vorhanden, als Startup schwierig umzusetzen
Allgemein empfohlen: PERT
  kommt ohne Experten aus
  Liefert ebenfalls Aufwand und indirekt Kosten
  Zusätzliche Info: mögliche Engpässe vorhersehbar

## Slide 23
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!


## Slide 24: Literaturverzeichnis
Harold R. Kerzner, 2009. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley
Romeike & Hager, 2020. Erfolgsfaktor Risiko-Management 4.0, 4. Auflage, Springer Gabler
Moon, 2021. Qualität im interkulturellen Trainingsbereich, Springer Gabler
Schmieder, 2019. Künstliche Intelligenz als Substitut menschlicher Arbeit, Springer Gabler
Mühlbacher, 2014. Die IT und die Wirtschaftskrise, Diplomica Verlag GmbH
Bühring, 2021. Private Banking and Wealth Management Futures 2030, 1. Auflage, Springer
Pries/Quigley, 2010. Scrum Project Management, CRC Press
Trendowicz/Jeffery, 2014. Software Project Effort Estimation, Springer International Publishing

## Slide 25: Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Planning Poker - Die agile Aufwandsschätzung (adito.de), entnommen am 22.04.2022
Anlage 2: Solis, 2022: https://www.scribbr.de/methodik/empirische-sozialforschung/, abgerufen am 18.02.2022
Anlage 3: Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2020: https://www.jsec.uni-jena.de/neuigkeiten/delphi-befragung, abgerufen am 22.09.2020
Anlage 4: Laudien, 2021: https://www.uni-jena.de/211011-verhaltenswandel, abgerufen am 22.10.2021
Anlage 5: Grotherr, 2013: https://swa.informatik.uni-hamburg.de/files/abschlussarbeiten/Bachelorarbeit_Christian_Grotherr_2013.pdf, abgerufen am 25.04.2022

## Slide 26: Anlagen