## Slide 1: Aufgabe A1008
Von Steven Butz, Nicolas Equit, Tom Russ, Christian Bartsch

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Schätzmethoden
  Poker Planning
  Delphi
  PERT
Fazit & Wahl der Schätzmethode

## Slide 3: Einleitung - Ausgangs Situation
Innovatives Startup wird zu prozessorientiertem Mittelstandsunternehmen transformiert
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Identifikation und Nachvollziehbarkeit zwischen geplanten, umgesetzten und verkauften Aufwänden
Team zur Definition und Identifikation von Entwicklungsaufwänden

## Slide 4: Einleitung - Einordnung

## Slide 5: Poker Planning - Methode

## Slide 6: Poker Planning - Beispiele

## Slide 7: Delphi - Methode
Die Bezeichnung der Methode gründet der Historie wegen, in der gleichnamigen Stadt Delphi in Griechenland. Dort soll es schriftlichen Überlieferungen zufolge ein Orakel gegeben haben, an welches man sich wenden konnte um eine Vorhersage für die Zukunft zu erhalten.
Quelle: Vgl. Romeike & Hager, 2020, S. 29ff.

## Slide 8: Delphi - Methode
Ansätze der empirischen Sozialforschung | 
Quantitativ: | Qualitativ:
Überprüfung vorhandener Theorien und Hypothesen | Entwicklung neuer Theorien und Hypothesen
Quellen:
Eigene Darstellung
vgl. https://www.scribbr.de/methodik/empirische-sozialforschung/
vgl. Moon, 2021, S. 138, 152, 169

## Slide 9: Delphi - Methode
Perspektive1
Perspektive2
Perspektive3
Statistische Auswertung
„Die Orientierung der eigenen Antwort an die soziale Erwünschtheit und daraus resultierende Verzerrungen der Antworten können bei der Meinungsfindung durch die anonyme Methode des Delphi-Verfahrens gezielt vermieden werden.“ (Moon, 2021, S. 154)
Quellen:
Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 152
vgl. Moon, 2021, S. 153f.

## Slide 10: Delphi - Methode
Typ1
Qualitativ
Typ2
Qualitativ und Quantitativ
Typ3
Überwiegend Quantitativ
Typ4
Quantitativ
Quelle: Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 154ff.

## Slide 11: Delphi - Methode
- können durch Irrtum der Experten Fehler aufweisen
- sind aufgrund der Einteilung in mehrere Phasen zeitintensiv
- können durch Missgunst einzelner Experten gewollt verfälscht werden
- bieten eine Informationsgrundlage
- sind abgesehen vom ersten Typus anonym
- ermöglichen es, abgesehen vom Typus1, durch das iterative Verfahren, ein Überdenken ursprünglicher Einschätzungen zu bewirken und diese zu strukturieren
- können auch online erfolgen und sind damit örtlich unabhängig
Delphi Befragungen…
Quellen: Eigene Darstellung
vgl. Moon, 2021, S. 154ff.
vgl. Schmieder, 2019, S. 20f.

## Slide 12: Delphi - Beispiele
Projektmanagement
Ethisch-Rechtliche Themen
Politik
Quellen: Eigene Darstellung
vgl. Bühring, 2021, S. 23
vgl. Mühlbacher, 2014, S. 60f.
vgl. Bühring, 2021, S. 23
vgl. https://www.jsec.uni-jena.de/neuigkeiten/delphi-befragung
vgl. https://www.uni-jena.de/211011-verhaltenswandel

## Slide 13: PERT – Program evaluation and review technique
Schätzungsmethode aus dem Projektmanagement-Feld
Auch: PERT-Schätzung, Dreipunktschätzung, Drei-Zeiten-Methode
Zeitschätzung, keine Kosten
Identifikation der wahrscheinlichsten Verzögerungsursachen
PERT-Diagramm

## Slide 14: PERT – Funktionsweise
Alle Events und Aktivitäten / Arbeitsschritte des Projekts identifizieren
-> Diese nennt man auch Nodes
Plan erstellen: Zusammenhang von Nodes
-> Bsp.: Um an Node C zu arbeiten muss Node A fertig sein
Für alle Nodes schätzen: min., max. und ø Dauer
Geschätzte Dauer: 66,6% Ø 16,6% min. 16,6% max.
Herausfinden des „kritischen Pfades“

## Slide 15: PERT - Diagramm
Frühester Start | Frühestes Ende
Spätester Start | Spätestes Ende
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Abhängig von | - | - | B | A, C | B | E | D, E | F
Geschätzte Dauer | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6
A | 
0 | 5
17 | 23
Start
Ende
B | 
0 | 8
0 | 8
C | 
8 | 14
16 | 23
D | 
14 | 18
23 | 27
E | 
8 | 15
8 | 15
F | 
15 | 24
15 | 24
G | 
18 | 21
27 | 30
H | 
24 | 30
24 | 30

## Slide 16: PERT - Anwendungsgebiete
Große, komplexe Projekte
Einmalige / nicht-routine Projekte
Forschung und Entwicklung

## Slide 17: PERT – Vor-/Nachteile
Vorteile
Toll
Nachteile
Erstellung erfordert hohen Zeit- und Arbeitsaufwand

## Slide 18: Fazit & Wahl der Schätzmethode

## Slide 19
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!


## Slide 20: Literaturverzeichnis
Romeike & Hager, 2020 Erfolgsfaktor Risiko-Management 4.0, 4. Auflage, Springer Gabler
Moon, 2021 Qualität im interkulturellen Trainingsbereich, Springer Gabler
Schmieder, 2019 Künstliche Intelligenz als Substitut menschlicher Arbeit, Springer Gabler
Mühlbacher, 2014 Die IT und die Wirtschaftskrise, Diplomica Verlag GmbH
Bühring, 2021 Private Banking and Wealth Management Futures 2030, 1. Auflage, Springer

## Slide 21: Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Planning Poker - Die agile Aufwandsschätzung (adito.de), entnommen am 22.04.2022
Anlage 2: Solis, 2022: https://www.scribbr.de/methodik/empirische-sozialforschung/, abgerufen am 18.02.2022
Anlage 3: Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2020: https://www.jsec.uni-jena.de/neuigkeiten/delphi-befragung, abgerufen am 22.09.2020
Anlage 4: Laudien, 2021: https://www.uni-jena.de/211011-verhaltenswandel, abgerufen am 22.10.2021

## Slide 22: Anlagen